## Slide 1
4 技术路线
研究内容一：基于同构图强化学习的脉动装配线调度优化方法
10
工序、站位与团队的关联
工序选择影响后续作业条件，站位安排
改变任务分布与可选人员，团队组成影
响执行时间。围绕三项决策的相互联
系，开展无扰动条件下
的联合静态调度。
同构图统一表示
将工艺关系与站位、人员信息组织在同
一图中，采用共享图传播规则，使各项
决策共同读取工艺与资源状态，感知已
有安排对后续选择的影响。
自回归联合决策
依次选择工序、执行站位和具体团队。
站位选择以所选工序为条件，团队选择
进一步结合工序与站位信息，逐人形成
完整团队，保持各项选择之间的联系。
同构图提供共同状态，
自回归决策实现工序、站位与
具体团队的联动选择。
1 同构图统一表示
局部结构示意；实际编码完整图
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
人3
工艺与资源属性统一进入节点
所有连接共享传播规则与参数
工序／站位／人员节点表示
与全局调度上下文
各选择读取共享图表示
状态更新后继续构造
全部完成时输出排程
2 选择工序 i
前序与当前安排
资源信息共同参与
合法工序候选 → i
3 选择站位 m
读取所选工序 i
检查前后序站位
与资源可用条件
合法站位候选 → m
4 逐人选择团队成员
已选成员
工序 i、站位 m
人员候选与合法掩码
选择下一成员
加入成员，更新人员候选
人数未满
继续选择
完整动作
工序 i、站位 m、具体团队 W
达到工序需求人数
前驱完成＋人员日历
分配合法起止时刻
更新安排、人员占用
与首次使用绑定
全部安排完成
基准排程
Notes: 研究内容一将工艺与资源信息组织在同一图中，采用共享传播规则生成表示。策略依次选择工序、站位和具体团队，后续选择以前面选择为条件。动作掩码和时间分配检查前序、资格、人数、占用及绑定，形成合法起止安排。状态随安排进展更新，全部任务安排后输出排程。前期CAC录用成果提供联合调度基础，新的同构方案需要独立实现、训练和验证。
本页右侧说明
工序、站位与团队的关联
工序选择影响后续作业条件，站位安排改变任务分布与可选人员，团队组成影响执行时间。围绕三项决策的相互联系，开展无扰动条件下的联合静态调度。
同构图统一表示
将工艺关系与站位、人员信息组织在同一图中，采用共享图传播规则，使各项决策共同读取工艺与资源状态，感知已有安排对后续选择的影响。
自回归联合决策
依次选择工序、执行站位和具体团队。站位选择以所选工序为条件，团队选择进一步结合工序与站位信息，逐人形成完整团队，保持各项选择之间的联系。
重点句：同构图提供共同状态，自回归决策实现工序、站位与具体团队的联动选择。
素材依据：开题报告_汇报PPT_v4同步修订_20261013.pptx，第10页；开题报告-陆晓-v4.docx，4.2.1及5.2。技术路线图依据原页模块重排，正式研究名称与方法边界沿用原稿。

## Slide 2
4 技术路线
研究内容二：基于异构图强化学习的脉动装配线动态调度方法
11
工艺与资源关系的分别编码
工艺前序、技能需求、人员资格和站位
归属具有不同生产含义。通过异构图区
分实体与关系，按关系传播信息，使联
合决策分别利用工艺联系与资源条件。
延迟开工后的计划修复
依据固定基准计划确定保留与调整范
围，保留规定工序的原安排，继承已有
人员站位绑定。根据已知开工延迟，联
合修订可调工序的站位、具体
团队与作业时间。
完工效率与计划稳定性的兼顾
将完工时间与相对基准的开工、站位和
团队变更共同纳入调度目标，研究恢复
生产进度与减少计划改动之间的权衡，
形成考虑原计划延续的重调度方法。
分别利用工艺与资源关系，
在规定范围内修复受扰计划，
兼顾完工效率与计划稳定性。
异构图联合调度
考虑计划稳定性的重调度
工序1
工序2
站位
人员
技能
前序
归属
安排
需求
资格
异构图编码
按关系传播与读出
固定基准计划
与已揭示开工延迟
按基准开工时刻
与重调度边界划分
冻结条目
保留站位、团队与时刻
可调条目
保留基准，更新开工条件
人员候选继承：已用人员留原站位
未用人员在首次使用时确定站位
共享自回归联合动作与时间分配
工序选择
站位分配
具体团队选择
按给定人数选满
前向时间分配
合法起止时刻
初始排程
修复排程
修复评价：计划完工时间及相对固定基准的
开工、站位、具体团队偏离。
Notes: 研究内容二按类型组织工序、站位、人员和技能及其关系，为联合策略提供表示。重调度时，保留基准排程中计划开工时刻早于重调度时刻的原安排，继承已使用人员的站位绑定，修复其余允许调整的条目。修复结果同时评价完工时间与开工时刻、站位和团队变化。相关论文已投稿，已有四个工业测试实例、36个固定延迟场景及结构变体的实验基础。具体场景和实验数字按相应论文版本解释。
本页右侧说明
工艺与资源关系的分别编码
工艺前序、技能需求、人员资格和站位归属具有不同生产含义。通过异构图区分实体与关系，按关系传播信息，使联合决策分别利用工艺联系与资源条件。
延迟开工后的计划修复
依据固定基准计划确定保留与调整范围，保留规定工序的原安排，继承已有人员站位绑定。根据已知开工延迟，联合修订可调工序的站位、具体团队与作业时间。
完工效率与计划稳定性的兼顾
将完工时间与相对基准的开工、站位和团队变更共同纳入调度目标，研究恢复生产进度与减少计划改动之间的权衡，形成考虑原计划延续的重调度方法。
重点句：分别利用工艺与资源关系，在规定范围内修复受扰计划，兼顾完工效率与计划稳定性。
素材依据：开题报告_汇报PPT_v4同步修订_20261013.pptx，第11页；开题报告-陆晓-v4.docx，4.2.2及5.3。技术路线图依据原页模块重排，正式研究名称与方法边界沿用原稿。

## Slide 3
4 技术路线
研究内容三：基于语义增强图强化学习的多架次协同动态调度方法
12
同步脉动下的多架次协同
多架飞机在不同站位并行装配，局部延
迟可能推迟全线同步转站，并影响下一
周期的作业条件，需要协调各站
当前与后续任务。
飞机、站位与整线的分层融合
在工序与资源图编码基础上，按飞机、
站位和整线汇总生产信息，分别组织当
前与紧邻下一周期的任务及人员状态，
为联合策略提供跨站、跨周期信息。
时间结果驱动的语义增强
预测本次转站时间修正及下一周期各站
就绪偏差，利用实际时间结果训练策略
共享的图编码与融合模块，使图表示学
习生产状态与后续时间结果的
联系，支持协同决策。
通过分层融合与时间结果训练，
将当前生产状态与后续时间结果
联系起来，支持多架次协同调度。
站位1
飞机5
站位2
飞机4
站位3
飞机3
站位4
飞机2
站位5
飞机1
占用站位全部就绪，最晚时刻共同脉动
完整固定预测副本：轨迹内参数固定，每次决策重算
完整图编码
全部可见工序与资源
已完
未完
未完
后续
保留前序及资源上下文
分层汇总与MLP融合
飞机层任务摘要
未完任务分组聚合与统计
站位层任务与资源
当前／下一周期任务与人员
整线层运行状态
各站负荷、周期进度与飞机数
两类生产时间预测
本次同步转站时间修正
相对现有估计的修正
下一周期各站就绪偏差
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
正值延后，负值提前
联合策略共享的图编码与分层融合
节点表示、分层上下文与时间预测参与候选评分
协同联合决策：工序选择、留站／合法后移、团队与开工
实际转站与站位就绪
形成两类时间标签
时间误差训练共享模块
PPO更新调度策略
最新状态＋最近变化
实际事件更新状态
Notes: 研究内容三复用异构图编码和条件决策，在此基础上增加分层融合与时间预测训练。飞机层对未完工序分组聚合，并拼接任务数量、工时和技能需求；站位层分别汇总当前与下一周期的任务及人员条件；整线层汇总各站负荷、周期进度和飞机数量。两个时间输出分别预测本次同步转站相对现有估计的修正，以及下一周期各站的就绪偏差。后续实际执行结果形成标签，预测误差训练时间预测模块及策略共享的图编码、融合模块。节点表示、分层上下文和预测数值参与候选评分，随后选择工序、站位和团队并分配合法时间。当前周期预测同时用于奖励塑形，策略采用PPO训练，生产过程持续至整批飞机完成并离线。完整效果仍需实验验证。
下一周期就绪偏差以该周期实际起点加参考周期长度为参照，偏差可正可负。未知扰动不提前输入，实际结果只在执行后成为监督标签。固定预测副本在采样轨迹内保持参数不变，每次决策仍读取最新状态；在线共享模块按训练批次更新。该实现安排继续沿用确认稿。
方法依据：v4第4.2.3、5.4及最新创新点确认稿；辅助任务训练共享表示的文献依据：[35]；PPO：[36]；动作掩码：[37]。
本页右侧说明
同步脉动下的多架次协同
多架飞机在不同站位并行装配，局部延迟可能推迟全线同步转站，并影响下一周期的作业条件，需要协调各站当前与后续任务。
飞机、站位与整线的分层融合
在工序与资源图编码基础上，按飞机、站位和整线汇总生产信息，分别组织当前与紧邻下一周期的任务及人员状态，为联合策略提供跨站、跨周期信息。
时间结果驱动的语义增强
预测本次转站时间修正及下一周期各站就绪偏差，利用实际时间结果训练策略共享的图编码与融合模块，使图表示学习生产状态与后续时间结果的联系，支持协同决策。
重点句：通过分层融合与时间结果训练，将当前生产状态与后续时间结果联系起来，支持多架次协同调度。
素材依据：开题报告_汇报PPT_v4同步修订_20261013.pptx，第12页；开题报告-陆晓-v4.docx，4.2.3及5.4。技术路线图依据原页模块重排，正式研究名称与方法边界沿用原稿。